## Список
№ п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, которые финансируются за счет средств фонда капитального ремонта (по установленному минимальному размеру) | [82 empty] | Всего процент износа многоквартирного дома на основании данных обследования технического состояния МКД | Планируемый год проведения комплексного ремонта
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [65 empty] | Ремонт крыши |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  |  |  | Утепление и ремонт фасадов |  |  | Ремонт фундаментов
|  |  | Ремонт сетей электроснабжения | [10 empty] | Ремонт сетей теплоснабжения | [10 empty] | Ремонт сетей газоснабжения | [10 empty] | Ремонт сетей холодного водоснабжения | [10 empty] | Ремонт сетей горячего водоснабжения | [10 empty] | Ремонт систем водоотведения
|  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Прибор учета |  |  |  | Узел управления |  |  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Прибор учета |  |  |  | Узел управления |  |  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Прибор учета |  |  |  | Узел управления |  |  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Прибор учета |  |  |  | Узел управления |  |  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Прибор учета |  |  |  | Узел управления |  |  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Прибор учета |  |  |  | Узел управления |  |  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Наличие | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Наличие | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта
[6 empty] | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта |  |  |  | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта |  |  |  | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта |  |  |  | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта |  |  |  | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта |  |  |  | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
1.43 | п. Подгорный, д.16 | 1992 | 1992 | 52,00 | 2036 | да | 2009 | 40,00 | 2033 | нет |  |  |  | 1992 | 52,00 | 2018 | нет |  |  | 2018 | нет |  |  | 2018 | 1992 | 50,00 | 2015 | нет |  |  |  | нет |  |  | 2015 | 1992 | 75,00 | 2022 | да | 2012 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1992 | 52,00 | 2032 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1992 | 70,00 | 2033 | нет | x | x | x | нет | 1992 | 35,00 | 2017 | 1992 | 70,00 | 2040 | 1992 | 35,00 | 2042 | 22,00
1.44 | п. Подгорный, д.3 | 1980 | 1980 | 75,00 | 2026 | да | 2009 | 40,00 | 2020 | нет |  |  |  | 1980 | 75,00 | 2021 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | 1992 | 50,00 | 2026 | нет |  |  | 2016 | нет |  |  |  | 2010 | 10,00 | 2040 | да | 2012 | 10,00 | 2040 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1980 | 75,00 | 2020 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1980 | 75,00 | 2015 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 1980 | 75,00 | 2035 | 1980 | 56,00 | 2021 | 37,00
1.45 | п. Подгорный, д.31 | 1969 | 1969 | 75,00 | 2019 | да | 2009 | 40,00 | 2019 | нет |  |  |  | 1969 | 75,00 | 2016 | нет |  |  | 2016 | нет |  |  |  | 1992 | 50,00 | 2027 | нет |  |  | 2027 | нет |  |  |  | 2010 | 10,00 | 2041 | нет |  |  | 2017 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | х | 1969 | 75,00 | 2025 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 2005 | 26,00 | 2041 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 1969 | 60,00 | 2036 | 1969 | 73,00 | 2029 | 0,00
1.46 | п. Подгорный, д.32 | 1971 | 1971 | 75,00 | 2019 | да | 2009 | 40,00 | 2019 | нет |  |  |  | 1971 | 75,00 | 2019 | нет |  |  | 2019 | нет |  |  |  | 1992 | 50,00 | 2028 | нет |  |  | 2019 | нет |  |  |  | 1971 | 75,00 | 2016 | нет |  |  | 2016 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1971 | 75,00 | 2025 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 2004 | 30,00 | 2043 | нет | x | x | x | нет | 1971 | 70,00 | 2034 | 1971 | 75,00 | 2035 | 1971 | 70,00 | 2028 | 32,00
1.47 | п. Подгорный, д.38 | 1984 | 1984 | 74,00 | 2033 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1984 | 74,00 | 2026 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | 1992 | 50,00 | 2029 | нет |  |  | 2019 | нет |  |  |  | 1984 | 75,00 | 2025 | нет |  |  | 2018 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1984 | 74,00 | 2025 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1984 | 75,00 | 2022 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 1984 | 75,00 | 2038 | 1984 | 50,00 | 2028 | 0,00
1.48 | п. Подгорный, д.4 | 1977 | 1977 | 75,00 | 2020 | да | 2009 | 40,00 | 2019 | нет |  |  |  | 1989 | 75,00 | 2022 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | 1992 | 50,00 | 2030 | нет |  |  | 2020 | нет |  |  |  | 1977 | 75,00 | 2025 | да | 2012 | 10,00 | 2025 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1977 | 75,00 | 2025 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1977 | 75,00 | 2035 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 1977 | 75,00 | 2035 | 1977 | 60,00 | 2027 | 37,00
1.49 | п. Подгорный, д.5 | 1973 | 1973 | 75,00 | 2021 | да | 2009 | 40,00 | 2019 | нет |  |  |  | 1990 | 75,00 | 2020 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | 1992 | 50,00 | 2031 | нет |  |  | 2024 | нет |  |  |  | 1973 | 75,00 | 2022 | да | 2012 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1973 | 75,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1973 | 75,00 | 2020 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 1973 | 75,00 | 2030 | 1973 | 66,00 | 2036 | 0,00
1.50 | п. Подгорный, д.6 | 1978 | 1978 | 75,00 | 2029 | да | 2009 | 40,00 | 2029 | нет |  |  |  | 1978 | 75,00 | 2021 | нет |  |  | 2021 | нет |  |  |  | 1992 | 50,00 | 2032 | нет |  |  | 2024 | нет |  |  |  | 1978 | 75,00 | 2017 | да | 2012 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1978 | 75,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1978 | 75,00 | 2026 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 1978 | 75,00 | 2030 | 1978 | 58,00 | 2017 | 15,00
1.51 | п. Подгорный, д.7 | 1981 | 1981 | 75,00 | 2030 | да | 2009 | 40,00 | 2025 | нет |  |  |  | 1981 | 75,00 | 2020 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | 1992 | 50,00 | 2025 | нет |  |  | 2022 | нет |  |  |  | 1981 | 75,00 | 2019 | да | 2012 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1981 | 75,00 | 2017 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1981 | 75,00 | 2027 | нет | x | x | x | нет | 1981 | 51,00 | 2030 | 1981 | 75,00 | 2030 | 1981 | 51,00 | 2016 | 20,00
1.52 | п. Подгорный, д.8 | 1980 | 1980 | 75,00 | 2024 | да | 2009 | 40,00 | 2020 | нет |  |  |  | 1980 | 75,00 | 2023 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | 1992 | 50,00 | 2034 | нет |  |  | 2021 | нет |  |  |  | 1980 | 75,00 | 2023 | да | 2012 | 10,00 | 2022 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1980 | 75,00 | 2031 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1980 | 75,00 | 2024 | нет | x | x | x | нет | 1980 | 55,00 | 2036 | 1980 | 75,00 | 2035 | 1980 | 55,00 | 2026 | 0,00
1.53 | п. Подгорный, д.9 | 1983 | 1983 | 75,00 | 2031 | да | 2009 | 40,00 | 2025 | нет |  |  |  | 2000 | 75,00 | 2022 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | 1992 | 50,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1983 | 75,00 | 2024 | да | 2012 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1983 | 75,00 | 2040 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1983 | 75,00 | 2023 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 1983 | 75,00 | 2035 | 1983 | 50,00 | 2033 | 0,00
1.292 | с. Чуровское, д.12 | 1973 | 1973 | 75,00 | 2022 | да | 2009 | 40,00 | 2022 | нет |  |  |  | 1973 | 100,00 | 2017 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | 1991 | 50,00 | 2035 | нет |  |  | 2023 | нет |  |  |  | 1973 | 75,00 | 2026 | да | 2012 | 10,00 | 2026 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1973 | 75,00 | 2016 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 2008 | 16,00 | 2040 | нет | x | x | x | нет | 1973 | 66,00 | 2028 | 1973 | 75,00 | 2030 | 1973 | 66,00 | 2028 | 40,00
1.293 | с. Чуровское, д.13 | 1982 | 1982 | 77,00 | 2028 | да | 2009 | 40,00 | 2022 | нет |  |  |  | 1982 | 77,00 | 2024 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | 1991 | 50,00 | 2036 | нет |  |  | 2023 | нет |  |  |  | 2007 | 20,00 | 2037 | да | 2012 | 10,00 | 2037 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1982 | 77,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 2012 | 3,00 | 2037 | нет | x | x | x | нет | 1982 | 75,00 | 2037 | 1982 | 51,00 | 2032 | 1982 | 51,00 | 2032 | 30,00
1.294 | с. Чуровское, д.14 | 1967 | 1967 | 75,00 | 2023 | да | 2009 | 40,00 | 2019 | нет |  |  |  | 1967 | 75,00 | 2025 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | 1991 | 50,00 | 2036 | нет |  |  | 2025 | нет |  |  |  | 1967 | 75,00 | 2019 | нет |  |  | 2016 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1967 | 75,00 | 2021 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1990 | 76,00 | 2036 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 1990 | 80,00 | 2017 | 1967 | 76,00 | 2022 | 40,00
1.295 | с. Чуровское, д.15 | 1979 | 1979 | 85,00 | 2025 | да | 2009 | 40,00 | 2025 | нет |  |  |  | 1979 | 85,00 | 2026 | нет |  |  | 2026 | нет |  |  |  | 1991 | 50,00 | 2037 | нет |  |  | 2022 | нет |  |  |  | 2007 | 20,00 | 2037 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1979 | 85,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1979 | 75,00 | 2016 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 1979 | 75,00 | 2040 | 1979 | 56,00 | 2029 | 20,00
1.296 | с. Чуровское, д.70 | 1983 | 1983 | 75,00 | 2032 | да | 2009 | 40,00 | 2032 | нет |  |  |  | 1983 | 75,00 | 2027 | нет |  |  | 2027 | нет |  |  |  | 1991 | 50,00 | 2037 | нет |  |  | 2020 | нет |  |  |  | 1983 | 75,00 | 2030 | да | 2012 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1983 | 75,00 | 2023 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 2011 | 20,00 | 2018 | нет | x | x | x | нет | 1983 | 50,00 | 2038 | 1983 | 75,00 | 2035 | 1983 | 50,00 | 2033 | 0,00
1.297 | с. Чуровское, д.71 | 1992 | 1992 | 52,00 | 2035 | да | 2009 | 40,00 | 2030 | нет |  |  |  | 1992 | 52,00 | 2023 | нет |  |  | 2023 | нет |  |  |  | 1992 | 50,00 | 2038 | нет |  |  | 2018 | нет |  |  |  | 1992 | 70,00 | 2031 | да | 2012 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1992 | 52,00 | 2032 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1992 | 70,00 | 2031 | нет | x | x | x | нет | 1992 | 35,00 | 2039 | 1992 | 75,00 | 2035 | 1992 | 35,00 | 2015 | 27,00
1.298 | с. Чуровское, д.73 | 1987 | 1987 | 65,00 | 2034 | да | 2009 | 40,00 | 2028 | нет |  |  |  | 1987 | 65,00 | 2024 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | 1991 | 50,00 | 2025 | нет |  |  | 2017 | нет |  |  |  | 1987 | 86,00 | 2032 | да | 2012 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1987 | 65,00 | 2027 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1987 | 86,00 | 2030 | нет | x | x | x | нет | 1987 | 43,00 | 2037 | 1987 | 75,00 | 2040 | 1987 | 43,00 | 2037 | 27,00
1.299 | с. Чуровское, д.75 | 1982 | 1982 | 77,00 | 2027 | да | 2009 | 40,00 | 2021 | нет |  |  |  | 1982 | 75,00 | 2019 | нет |  |  | 2015 | нет |  |  |  | 1991 | 50,00 | 2039 | нет |  |  | 2017 | нет |  |  |  | 1982 | 100,00 | 2033 | да | 2012 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1982 | 77,00 | 2025 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 2010 | 30,00 | 2028 | нет | x | x | x | нет | 1982 | 51,00 | 2038 | 1982 | 75,00 | 2030 | 1982 | 43,00 | 2037 | 31,00
МО - прибор учета или узел управления находится на балансе муниципального образования или предприятия

## Свод
№ п/п | Район/Городской округ | Всего домов | Ввод сведений по капитальному ремонту |  |  | Процент заполнения
|  |  | Полностью | Частично | Не заполнено
1 | Шекснинский р-н | 299 | 299 | 0 | 0 | 100
ИТОГО: |  | 299 | 299 | 0 | 0 | 100